## PAT 2018
Metas (5) | Objetivo (12) | Meta (12) | Valor correspondiente | Actividades (16) | Fecha inicio | Fecha conclusión | Mecanismo de verificación | Riesgos
Capacitación/ sensibilización (3) | Poner a disposición del CEPCI eventos de capacitación | Permitir a la totalidad de quienes integran el CEPCI una capacitación en el tema de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés | Legalidad Desempeño permanente con integridad Comportamiento digno | Inventariar y poner a disposición del CEPCI eventos de capacitación tanto presenciales como en linea desde cursos establecidos u organizados internamente, específicamente en materia de hostigamiento y acoso sexual, y discriminación, así como un curso de inducción para nuevos integrantes. | Febrero | Diciembre | Constancias Lista de asistencia Notas de difusión del evento | 5. Sobrecargo de trabajo
| Poner a disposición de la comunidad de ECOSUR eventos de sensibilización y (o) capacitación | Permitir que 30% de la comunidad se capacite en temas de ética, integridad pública y conflictos de intereses | Liderazgo Actuación pública | Además de promover cursos en linea, impulsar cursos de sensibilización para toda la comunidad, en materia de DH, HAS y otros temas en la medida de oportunidades institucionales. Priorizar la capacitación en términos de las Reglas de integridad Contrataciones Públicas y Recursos Humanos. | Marzo | Diciembre | Listas de asistencia Invitaciones
|  |  | Igualdad y no discriminación Respeto | Informar a la población estudiantil recien ingresada de la existencia del CEPCI | Enero | Enero | Presentación Programa de inducción
Difusión de contenidos (4) | Institucionalizar el CEPCI para que su intencionalidad, su normatividad y sus procedimientos influyan en las decisiones institucionales | Dar a conocer del CEPCI: origen (porqué, cómo surge), mandato (encomienda, atribuciones, limitantes), estructura (Integrantes, Consejeros, Asesores), Funciones (alcances), relaciones estructurales y jeráquicas con las autoridades, a toda la comunidad | Transparencia, honestidad, veracidad, eficiencia, equidad | Promover el conocimiento del CEPCI y sus atribuciones a través de varios medios: materiales electrónicos e impresos, eventos varios, así como la confianza hacia el quehacer del CEPCI a través de un buzón de dudas y consultas y mamparas específicas al CEPCI. | Abril | Noviembre | Material difundido Evidencias fotográficas | Ver catálogo
| Difundir a la comunidad los valores promovidos y los procedimientos de denuncia en caso de incumplimiento | Que la comunidad sea partícipe de la consolidación de una cultura de ética institucional y tenga herramientas de reflexión sobre los temas de ética e integridad pública. | Desempeño con integridad | Fortalecer la campaña de difusión de los valores, a través de carteles y otros medios, así como de las reglas de integridad. | Febrero | Diciembre | Carteles captura de pantalla invitaciones
|  |  | Desempeño con integridad | Realizar campañas de difusión alrededor de las siguientes celebraciones: equidad (8 de marzo), homofobia (17 de mayo); pueblos indígenas (9 de agosto), juventud (12 de agosto), discriminación (19 de octubre), violencia contra mujeres (25 de noviembre) y derechos humanos (10 de diciembre). | Marzo | Diciembre | Captura de pantalla invitaciones | 5. sobrecargo de trabajo
| Fortalecer los medios de difusión | Permitir un mejor acceso de la comunidad a la información que genera el CEPCI | Transparencia | Actualizar los contenidos de la página Web, mejorar su presentación y su contenido. | Enero | Diciembre | Captura de pantalle de la página Minutas de trabajo | 5. Sobrecargo trabajo
Mejora de procesos (4) | Revisar y actualizar los documentos base del CEPCI | Consolidar las bases de funcionamiento del CEPCI mediante la revisión de los documentos bases y, en su caso, la participación de la comunidad. | Eficiencia Procedimiento administrativo | Elaborar el PAT 2018, así como el IAA 2017 | Enero | Marzo | Documentos aprobados Acta firmado | 5. Sobre cargo 10. Eventos adversos personales
|  |  | Eficiencia Procedimiento administrativo | Actualizar los siguientes documentos: Código de Conducta; protocolo de atención a denuncias; Procedimientos para Denuncias; Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del CEPCI de ECOSUR; e indicadores. | Enero | Marzo | Documentos aprobados Acta firmado | 5. Sobre cargo 10. Eventos adversos personales
| Analizar aspectos que propicien la importancia del CEPCI | Promover una cultura de ética institucional, a partir de las necesidades reales de la institución | Desempeño permanente con integridad | Promover una reflexión interna al CEPCI, así como de la comunidad respecto del papel del CEPCI en la institución, desde las áreas de oportunidades detectadas. | Marzo | Noviembre | Invitaciones a participar Documento diagnóstico
| Mejorar el funcionamiento general del CEPCI | Permitir al CEPCI jugar su papel de prevención, a través de una mejor coordinación | Actuación pública Información pública Integridad Cooperación | Realizar un proceso de relevo en el último bimestre de 2018 de conformidad con el Acuerdo modificado de agosto de 2017. | Noviembre | Diciembre | Plataforma de votación Invitación a votar
Atención a Denuncias (2) | Mejorar la atención a denuncias | Promover una cultura de la denuncia ante el incumplimiento de los valores institucionales de parte de quienes son servidores públicos de ECOSUR | Procedimiento administrativo Información pública Comportamiento digno | Generar un protocolo que permita una mejor colaboración entre las personas consejeras/personas asesoras y el CEPCI. | Abril | Noviembre | Documento de protocolo | 5. Sobre cargo
| Facilitar el reporte de las denuncias | Obtener la información necesaria para registrar la denuncias ante la UEIPPCI | Procedimiento administrativo | Elaborar una ficha que concentra los datos necesarios de conocer en caso de denuncias. | Abril | Julio | Ficha Minutas de trabajo
Act. CEPCI y colaboración UEIPPCI (3) | Asegurar la celebración de las sesiones programadas de conformidad con los Lineamientos | Permitir un buen funcionamiento del CEPCI | Eficiencia Procedimiento administrativo | Emitir las convocatorias de las sesiones a realizar de conformidad al acuerdo. | Enero | Noviembre | Captura de pantalla invitaciones
|  |  | Eficiencia Procedimiento administrativo | Elaborar las actas de cada sesión y subirlas al SSECCOE. | Enero | Noviembre | Acta firmada | 5. Sobre cargo 10. Eventos adversos personales
| Colaborar con la UEIPPCI en la atención de los temas comunes a ambos instancias | Atender los requerimientos de la UEEPCI para cumplir con el Acuerdo y su mandato | Legalidad Integridad | Solicitar opinión a la UEIPPCI en caso de dudas sobre actuación del CEPCI. | Enero | Diciembre | Solicitud Respuesta UEIPPCI

## PAT 2017
Metas | Objetivo (15) | Meta (15) | Valor correspondiente | Actividades (28) | Fecha inicio | Fecha conclusión | Mecanismo de verificación | Responsable (s)
Capacitación/ sensibilización | Poner a disposición del CEPCI y Comités de ética institucionales eventos de capacitación | Permitir a la totalidad de quienes integran el CEPCI una capacitación en el tema de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés | Desempeño con integridad | Inventariar y poner a disposición del CEPCI eventos de capacitación tanto presenciales como en linea desde cursos establecidos u organizados internamente | Marzo | Diciembre | Constancias Lista de asistencia | GT capacitación
|  |  |  | Identificar las necesidades de capacitación de quienes integran el CEPCI y diseñar un programa de capacitación para un horizonte de 3 años | Abril | Junio | Documento Diagnóstico | Cristina Guerrero
|  |  |  | Organizar un taller diagnóstico virtual de las acciones 2017 para retroalimentación y planeación actividades 2018 | Noviembre | Diciembre | Minuta taller Invitación | David Herrera y SE
| Capacitar y sensibilizar a la comunidad en temas como violencia laboral, equidad de género y respeto a las Reglas de Integridad | Sensibilizar a por lo menos 25% de servidores públicos en el tema de ética | Interés público Legalidad Equidad y no discriminación | Organizar cursos, seminarios u otros eventos dentro de ECOSUR aprovechando capacidades internas o de pares de otras instituciones | Abril | Diciembre | Lista de asistencia Fotos del evento Evidencia de invitación | GT Capacitación
|  |  |  | Organizar reuniones de trabajo sobre tres Reglas de Integridad: Adquisiciones, Recursos Humanos y Control Interno, con la participación de sus responsables y del OIC | Abril | Noviembre | Evidencia de invitación Fotos del evento Lista de asistencia | GT Capacitación y OIC
|  |  |  | Diseñar un Programa de actividades culturales que permitan el debate en cuanto a cuestiones éticas en la institución | Abril | Noviembre | Captura de pantalla de la invitación Fotos del evento | Cristina Guerrero
Difusión contenidos | Difundir a la comunidad la existencia del CEPCI, dar a conocer procedimientos, valores y acciones | Que la comunidad sea partícipe de la consolidación de una cultura de ética institucional | Cooperación/ actuación pública | Informar de la renovación de integrantes | Marzo | Abril | Captura de pantalla del mensaje | GT Difusión
|  |  |  | Realizar una campaña de difusión a través de carteles y trípticos para informar sobre la función del CEPCI, sus procedimientos y actividades (salas de junta, redes sociales..) | Mayo | Diciembre | Carteles/triptico/ infografías Evidencias de difusión | GT Difusión
|  |  |  | Difundir el Código de conducta actualizado y las Reglas de Integridad | Mayo | Diciembre | Correos electrónicos Página web Medios de difusión | GT Difusión SE
| Mantener actualizada y dinámica la página web del CEPCI | Que la página sea un espacio de información sobre el tema de ética y de difusión de las acciones realizadas | Transparencia/ información pública | Revisar y actualizar periódicamente los contenidos de la página Web, inluirle infografía de las actividades del año anterior | Enero | Diciembre | Página web actualizada | GT Difusión
| Contar con la identidad visual del CEPCI | Reconocer y consolidar la presencia del CEPCI en ECOSUR | Liderazgo | Diseñar y aprobar el logotipo del CEPCI | Abril | Agosto | Captura de pantalla logotipo | GT Difusión
Mejora procesos | Elaborar los documentos de trabajo del CEPCI | Que el CEPCI tenga una planeación adecuada de su trabajo para cumplir de forma óptima con su mandato | Integridad Actuación pública | Elaborar el Plan Anual de Trabajo 2017 y aprobarlo en sesión del CEPCI | Enero | Marzo | Documento en SSECCOE Acta de sesión | Grupos de trabajo por tema
|  |  |  | Elaborar el Informe Anual de Actividades 2017 | Noviembre | Diciembre | Documento en SSECCOE | Secretaría Ejecutiva
| Actualizar los documentos normativos correspondientes al CEPCI | Cumplir con la normativa correspondiente y mejorar la alineación de los documentos a las características de la institución | Legalidad Interés público | Actualizar las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento (BIOF) del CEPCI y los indicadores de cumplimiento del código de conducta y actuación del CEPCI | Enero | Marzo | Documento actualizado Acta sesión de aprobación | Secretaría Ejecutiva Asesores
|  |  |  | Actualizar el Código de Conducta con la participación de la comunidad y análisis de experiencia de otros centros | Abril | Junio | Invitación participación Documento actualizado Acta sesión de aprobación | GT Mejora de Procesos
| Integrar buenas prácticas a algunos procesos institucionales | Que la mayoría de los procedimientos institucionales integren el tema de ética | Equidad No discriminación Integridad | Promover un lenguaje incluyente en los documentos institucionales y mensajes | Enero | Diciembre | Mensajes Envío documentos | GT Mejora de Procesos
|  |  |  | Promover los valores de ECOSUR en documentos oficiales (convocatorias, contratos, adquisiciones, Banner página web…) | Marzo | Diciembre | Documentos | GT Mejora de Procesos
| Identificar las diferentes poblaciones de ECOSUR y generar estrategias de atención diferenciadas | Prevenir y reducir incumplimientos a la normativa ética | Igualdad y no discriminación Comportamiento digno | Dar a conocer el CEPCI al personal de posgrado para que orienten a la población estudiantil | Mayo | Noviembre | Minutas de trabajo | GT Mejora de Procesos
| Mejorar el funcionamiento general del CEPCI | Permitir al CEPCI jugar su papel de prevención, a través de una mejor coordinación | Información pública Integridad Actuación pública Cooperación | Realizar un proceso de relevo a principios de 2017 para una mejor transición en 2018 | Febrero | Marzo | Plataforma de votación Invitación a votar | Secretaría Ejecutiva
|  |  |  | Analizar la vinculación del CEPCI con los Comités de Ética de ECOSUR y Personas Consejeras | Abril | Diciembre | Minutas de trabajo | GT Mejora de Procesos
Atención Denuncias | Actualizar el protocolo de atención a Denuncias y elaborar procedimientos de atención | Mejorar la atención en función de la experiencia adquirida |  | Organizar reuniones de trabajo para identificar los elementos del protocolo a mejorar, y actualizar el documento | Marzo | Junio | Minutas de reuniones Documento actualizado Acta de aprobación | GT Denuncias
|  |  |  | Elaborar un documento de procedimiento para el funcionamiento de cada comisión temporal encargada de atender denuncias | Abril | Junio | Documento Acta de aprobación | GT Denuncias
|  |  |  | Hacer firmar a quienes integran el CEPCI una carta de confidencialidad | Abril | Mayo | Cartas firmadas | Secretaría Ejecutiva
| Atender el Protocolo de prevención, atención y sanción al hostigamiento sexual y al acoso sexual | Que exista una real colaboración entre el CEPCI y las personas consejeras para atender el tema de HAS | Equidad Respeto Integridad Comportamiento digno | Realizar un documento de colaboración con las personas consejeras | Abril | Octubre | Documento de colaboración | GT Denuncias Secretaría Ejecutiva
| Dar a conocer el procedimiento para denuncias | Generar una cultura de la denuncia | Integridad respeto Cooperación | Realizar un tríptico sobre los principales pasos para denuncias y difundirlo | Mayo | Diciembre | Tríptico | GT Denuncias
Act. CEPCI y colaboración UEEPCI | Asegurar la celebración del mínimo anual de sesiones del CEPCI de conformidad con el Acuerdo | Permitir un buen funcionamiento del CEPCI | Eficiencia/procedimiento administrativo | Emitir las convocatorias de las sesiones a realizar de conformidad al acuerdo | Enero | Diciembre | Captura de pantalla invitaciones | Secretaría Ejecutiva
|  |  |  | Elaborar las actas de cada sesión y subirlas al SSECCOE | Enero | Diciembre | Acta firmada | Secretaría Ejecutiva
| Colaborar con la UEEPCI en la atención de los temas comunes a ambos instancia | Atender los requerimientos de la UEEPCI para cumplir con el Acuerdo y su mandato | Cooperación con integridad Actuación pública | Informar al CEPCI y (o) a la comunidad y promover la atención de los requerimientos de la UEEPCI | Enero | Diciembre | Captura de pantalla invitación a participar | Secretaría Ejecutiva