## 01_Capacitación
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA, 2021. (PAT 2021)
I. Capacitación, Sensibilización, Asesoría y Consulta.
Indicador | Indicador de capacitación en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés.
Objetivo | Las personas servidoras públicas del organismo reciben capacitación o sensibilización en materia de ética pública y conflicto de intereses.
Meta | Al finalizar el año 2021, al menos 35% de las personas servidoras públicas de [ECOSUR] han recibido una o más capacitaciones o sensibilizaciones en materia de ética pública o conflicto de intereses. | [5 empty] | Línea base 80
Clave actividad | Actividad |  | Fecha |  | Mecanismo de verificación | Riesgos
|  |  | Inicio | Fin
1.1.1. | Asegurar que cada persona integrante del Comité de Ética acredite al menos uno de los cursos de capacitación o sensibilización en línea provistos o sugeridos por la UEPPCI. |  | 2021-02-01 | 2021-12-03 | Constancia o captura de pantalla de que el curso fue acreditado. | Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI.
1.1.2. | Impulsar que las personas servidoras públicas del organismo se capaciten en temas de ética pública y conflicto de intereses. |  | 2021-02-01 | 2021-12-03 | Constancia o captura de pantalla de que el curso fue acreditado. | Recortes presupuestales severos
I. Capacitación, Sensibilización, Asesoría y Consulta.
Indicador | Indicador de eficacia en la atención a solicitudes de asesoria y consulta en materia de ética pública y conflicto de intereses. | [5 empty] | Linea base 0
Objetivo | Las personas servidoras públicas del organismo reciben asesoría y consulta en materia de ética pública, o prevención de conflictos de intereses.
Meta | Al menos 80% de las solicitudes de asesoria y consulta en materia de ética pública y conflicto de intereses que se presentan al Comité de Ética en [ECOSUR] son atendidas en una plazo menor o igual a 10 días hábiles.
Clave actividad | Actividad |  | Fecha |  | Mecanismo de verificación | Riesgos
|  |  | Inicio | Fin
1.2.1. | Brindar asesoría, orientación y consulta en las materias de ética pública y conflicto de intereses. |  | 2021-02-01 | 2021-12-03 | Registro en el SSECCOE. | Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI.
Indicadores
Indicador de eficacia en la implementación de acciones de capacitación.
Porcentaje de Servidores Públicos capacitados en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés.
Indicador de capacitación en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés.
Indicador de eficacia en la atención a solicitudes de asesoria y consulta en materia de ética pública y conflicto de intereses.

## 02_Difusión
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA, 2021. (PAT 2021)
II. Difusión
Indicador | Indicador de eficacia en la implementación de acciones de difusión.
Objetivo | Desarrollar acciones de difusión para impulsar el conocimiento y la sensibilización de las personas servidoras públicas de [ECOSUR] en materia de ética pública y conflicto de intereses.
Meta | Al menos 80% de las acciones establecidas en el Programa Anual de Difusión en materia de Ética Pública y Conflicto de Intereses, 2021, desarrollado por la UEPPCI, son atendidas por el Comité de Ética de [ECOSUR] dentro de los plazos establecidos.
Clave actividad | Actividad |  | Fecha |  | Mecanismo de verificación | Riesgos
|  |  | Inicio | Fin
2. 1. 1. | Difundir contenidos gráficos o audiovisuales sobre Ética Pública, Código de Ética, Código de Conducta, Ley Federal de Austeridad Republicana, y materias afines. |  | 2021-01-18 | 2021-12-03 | Imagen digitalizada de cada material difundido. | Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI
2. 1. 2. | Difundir contenidos gráficos o audiovisuales de sensibilización sobre prevención de la actuación bajo conflicto de interés. |  | 2021-01-18 | 2021-12-03 | Imagen digitalizada de cada material difundido. | Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI
2. 1. 3. | Realizar una campaña de difusión para promover el conocimiento y cumplimiento del Código de Conducta del Ente público e invitar a suscribir la Carta Compromiso. |  | 2021-01-18 | 2021-12-03 | Imagen digitalizada de cada material difundido. | Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI
Indicadores
Indicador de eficacia en la implementación de acciones de difusión.
Indicador de difusión en las materias de ética, integridad pública y prevención de Conflictos de Interés.
Indicador de suscripción del compromiso con el Código de Conducta.

## 03_Denuncias
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA, 2021. (PAT 2021)
III. Denuncias
Indicador | Indicador general de eficacia en atención a denuncias. |  |  |  |  | Línea base 80
Objetivo | Atender las denuncias que se presenten al Comité de Ética de [ECOSUR].
Meta | Al finalizar el año 2021, al menos 85% de las denuncias recibidas por el Comité de Ética, fueron atendidas dentro de los plazos establecidos.
Clave actividad | Actividad | Fecha |  | Mecanismo de verificación | Riesgos
|  | Inicio | Fin
3. 1. 1. | Concluir el registro y atención de las denuncias presentadas ante el Comité de Ética antes del 01/01/2021. | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Registro en el SSECCOE. | Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del Comité de Ética.
3. 1. 2. | Atender las denuncias que se reciban en el Comité de Ética conforme a lo establecido en los Lineamientos Generales y en los protocolos correspondientes. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Registro en el SSECCOE. | A determinar por el Comité de Ética.
III. Denuncias
Indicador | Indicador de seguimiento a recomendaciones y acuerdos de mediación derivados de denuncias en materia de ética pública y conflictos de interés |  |  |  |  | Línea base 0
Objetivo | Asegurarse de la eficacia de las recomendaciones y acuerdos de mediación derivados de denuncias en materia de ética pública o conflicto de intereses resueltas por el CEPCI de [ECOSUR].
Meta | Al finalizar el año 2021, al menos 50% de las recomendaciones y acuerdos de mediación derivados de denuncias en materia de ética pública o conflicto de intereses, resueltas por el CEPCI de [ECOSUR], han tenido al menos una acción de seguimiento.
Clave actividad | Actividad | Fecha |  | Mecanismo de verificación | Riesgos
|  | Inicio | Fin
3. 2. 1. | Realizar al menos una acción de seguimiento para corroborar el cumplimiento de las recomendaciones y acuerdos de mediación emitidos por el Comité de Ética | 2021-07-01 | 2021-12-03 | Registro en el SSECCOE. | Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI
III. Denuncias
Indicador | Indicador de atención a peticiones o propuestas ciudadanas en materia de ética pública y conflictos de intereses. |  |  |  |  | línea base 0
Objetivo | Brindar atención a las peticiones o propuestas ciudadanas que en materia de ética pública y conflicto de intereses sean presentadas al Comité de Ética de [ECOSUR] por cualquier ciudadano o ciudadana.
Meta | Al finalizar el año 2021, al menos 80% de las peticiones o propuestas ciudadanas que en materia de ética pública y conflicto de intereses se presenten al Comité de Ética de [ECOSUR] son comunicadas a las Unidades Administrativas correspondientes del Organismo Público.
Clave actividad | Actividad | Fecha |  | Mecanismo de verificación | Riesgos
|  | Inicio | Fin
3. 3. 1. | Emitir recomendaciones a las unidades administrativas que resulten competentes para la atención de las peticiones o propuestas que sean presentadas por la ciudadanía. | 2021-07-01 | 2021-12-03 | Registro en el SSECCOE. | Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI

## 04_Gestión
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA, 2021. (PAT 2021)
IV. GESTIÓN
Indicador | Indicador de cumplimiento general del Comité de Ética. | [5 empty] | Línea base 80
Objetivo | Realizar las actividades administrativas inherentes al Comité de Ética, en apoyo al cumplimiento de las actividades sustantivas del mismo.
Meta | Atender en tiempo y forma al menos 80% de las actividades de gestión del Comité de Ética.
Clave actividad | Actividad |  | Fecha |  | Mecanismo de verificación | Riesgos
|  |  | Inicio | Fin
4. 1. 1. | Mantener actualizado el directorio de integrantes del Comité de Ética. |  | 2021-02-15 | 2021-11-05 | Reporte de Integrantes de los Comités (SSECCOE). | Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI
4. 1. 2. | Impulsar que las personas servidoras públicas del organismo rindan protesta de cumplir el Código de Conducta. |  | 2021-02-01 | 2021-10-01 | Registro en el SSECCOE. | Intervención o injerencia de agentes externos afectan el trabajo del CEPCI
4. 1. 3. | Atender las solicitudes y requerimientos de colaboración que la UEPPCI plantée durante 2021. |  | 2021-01-04 | 2021-12-10 | Reporte de personas que atendieron las consultas electrónicas (SSECCOE). | Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI
Indicadores
Indicador de cumplimiento general del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.
Indicador de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y opiniones emitidas.
Indicador de cumplimiento a las obligaciones de transparencia del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés .

## 05_Mejora
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA, 2021. (PAT 2021)
V. MEJORA DE PROCESOS.
Indicador | Indicador general de eficacia en la determinación de riesgos institucionales de integridad. | [5 empty] | línea base 0
Objetivo | Identificar o determinar los riesgos de integridad presentes en los principales procesos sustantivos del organismo.
Meta | Identificar dos o más riesgos de integridad para cinco procesos institucionales sustantivos del organismo.
Clave actividad | Actividad |  | Fecha |  | Mecanismo de verificación | Riesgos
|  |  | Inicio | Fin
5. 1. 1. | Impulsar la implementación de medidas para prevenir o mitigar los riesgos de integridad en diversos procesos institucionales. |  | 2021-02-01 | 2021-09-30 | Registro en el SSECCOE. | Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI
V. MEJORA DE PROCESOS.
Indicador | Indicador de presentación de propuestas de buenas prácticas en materia de ética pública y conflicto de intereses. | [5 empty] | Línea base 0
Objetivo | Impulsar que los Comités de Ética que han generado buenas prácticas, las compartan con sus homólogos a efecto de fortalecer la ética en el servicio público.
Meta | El Comité de Ética identifica y presenta a la UEPPCI al menos una buena práctica en su actuación durante 2021.
Clave actividad | Actividad |  | Fecha |  | Mecanismo de verificación | Riesgos
|  |  | Inicio | Fin
5. 2. 1. | Informar a la UEPPCI sobre las acciones trascendentes realizadas por el Comité de Ética durante 2021, que puedan considerarse como "buena(s) práctica(s)". |  | 2021-04-12 | 2021-10-29 | Imagen digitalizada de envío de correo electrónico dirigido a la UEPPCI. | Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI
Indicadores
Brecha de género en la atención a denuncias.
Indicador de capacitación en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés.
Indicador de cumplimiento a las obligaciones de transparencia del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés .
Indicador de cumplimiento general del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.
Indicador de difusión en las materias de ética, integridad pública y prevención de Conflictos de Interés.
Indicador de eficacia en la atención de denuncias por discriminación y violencia laboral.
Indicador de eficacia en la atención de denuncias por hostigamiento sexual y acoso sexual.
Indicador de eficacia en la comunicación de riesgos específicos de integridad.
Indicador de eficacia en la implementación de acciones de capacitación.
Indicador de eficacia en la implementación de acciones de difusión.
Indicador de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y opiniones emitidas.
Indicador de suscripción de compromiso con el Código de Conducta.
Indicador general de eficacia en atención a denuncias.
Indicador general de eficacia en la determinación de riesgos institucionales de integridad.
Porcentaje de Servidores Públicos capacitados en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés.